**Anexo 111. Paz con Legalidad**

Resultados en cada una de las vigencias:

### Resultados vigencia 2019

A continuación, se detallan los resultados obtenidos del seguimiento que ejecuta la UAEGRTD, sobre las acciones encaminadas a aportar a las iniciativas PDET de las vigencias 2019 a 2021.

Tabla 68 Resultados obtenidos por la UAEGRTD en las subregiones PDET

| **No.** | **Dirección territorial** | **Compromisos** | **Meta** | **% cumplimiento** | **Cumplimiento general** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Antioquia | Resolver solicitudes pendientes de trámite RUPTA | 33 | 52% | 84% |
| Presentar demandas de casos | 12 | 100% |
| Realizar COLR | 2 | 100% |
| **2** | Apartadó | Solicitudes con decisión de fondo Adoptar decisión de fondo sobre solicitudes en trámite Tomar decisión de fondo sobre solicitudes de restitución | 254 | 84% | 99% |
| Solicitudes de análisis previo para inicio o no inicio | 22 | 5% |
| Adelantar el trámite de solicitudes Rupta pendientes por intervenir | 145 | 73% |
| Continuar monitoreando las condiciones de seguridad, en aras a obtener un concepto positivo para intervenir las solicitudes en este municipio | 5 | 100% |
| Elevar la solicitud a las instancias que validan los conceptos de seguridad, tales como CI2RT y el COLR | 6 | 100% |
| Impulsar los procesos judiciales vigentes | 777 | 39% |
| Impulsar la microfocalización de las zonas con solicitudes de restitución pendientes para intervenir siempre y cuando se cuente con concepto favorable en materia de seguridad | 3 | 335% |
| Para el 31 de diciembre de 2019, impulsar la realización de las diligencias de entrega material de predios restituidos desde los escenarios de coordinación en materia de seguridad, presentando a consideración de la Fuerza Pública la lista de predios pendientes por entrega material | 55 | 100% |
| Presentar las solicitudes de restitución de las inscripciones 2019 | 33 | 85% |
| Presentar demandas | 12 | 67% |
| Tomar contacto con la Alcaldía Municipal para coordinar diferentes temas | 1 | 100% |
| **3** | Bolívar | Elaborar y presentar demandas | 70 | 49% | 49% |
| En caso de sentencia favorable, la restitución de los derechos étnico-territoriales CC Eladiio Ariza y CC Santo Madero | 2 | 0% |
| Estudios preliminares CC Berruguitas, Comunidad Yuma Las Piedras. CC de Negritudes Progresista del Corregimiento Labarces, CC de Negritudes progresista Nueva Esperanza, CC. La Libertad | 4 | 0% |
| Formulación de proyectos productivos | 44 | 89% |
| Intervención de solicitudes Rupta | 26 | 62% |
| Priorización de subsidios de vivienda | 68 | 74% |
| Tomar decisión de fondo de solicitudes de restitución | 193 | 66% |
| **4** | Caquetá | Llamar a Margarita Hernández, asesora de la Consejería para la Estabilización, por parte de la ART y ponerla en contacto con el Director Territorial de la URT Fernando Cuéllar para que concerten la reunión institucional para preparar la diligencia judicial en proceso de restitución del Resguardo Llanos del Yarì - Yaguara II, prevista para el 25 y 26 de febrero de 2019. Dicha reunión debe contar con la presencia del Delegado de la Consejería para la Estabilización, la ANT, URT, las CAR`s. ART Regional Pilar 1, la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras e IGAC | 1 | 100% | 100% |
| Enviar oficio a la Consejería para la Estabilización por el Director Caquetá de la URT, indicando cuál es el nivel de protección, periodicidad y objetivo que tendría el grupo móvil de acompañamiento de Policía (ESMOR) para las salidas de campo de los equipos técnicos de la URT. Igualmente, que el oficio contenga lo relacionado a la necesidad de apoyo y gestión ante el Consejero Moreno para avanzar con el desminado en municipios PDET de la subregión | 1 | 100% |
| Adelantar una reunión entre la ANT y la URT para revisar temas relacionados con medidas de protección que pesen sobre predios que estén pendiente de intervención por la ANT y definir una ruta de trabajo | 1 | 100% |
| **5** | Cauca | Realiza COLR | 14 | 71% | 93% |
| Demandas de restitución | 57 | 100% |
| Decisiones de fondo | 81 | 100% |
| Tramitar solicitudes RUPTA | 31 | 100% |
| **6** | Cesar | Decisiones de fondo | 87 | 66% | 79% |
| Demandas presentadas | 56 | 91% |
| **7** | Córdoba | Elaboración y presentación de demandas | 68 | 94% | 105% |
| Intervención solicitudes RUPTA | 43 | 81% |
| Resolver las solicitudes de restitución con decisión de fondo | 140 | 129% |
| Tomar decisión de fondo de solicitudes de restitución | 172 | 120% |
| Solicitar concepto de seguridad para microfocalización | 2 | 100% |
| **8** | Magdalena | Gestionar solicitudes de inscripción en el RTDAF con decisión de fondo proferida y notificada | 145 | 72% | 43% |
| Presentar solicitudes de restitución | 153 | 13% |
| **9** | Magdalena Medio | Articulación interinstitucional con autoridades ambientales para revisión predial en áreas de importancia ecológica a efectos de superponer solicitudes de restitución Vs. capas ambientales | 4 | 100% | 98% |
| Determinar los inmuebles baldíos de la nación en los cuales se encuentran solicitantes de restitución de tierras respecto a zonas ambientales del Sur de Bolívar | 4 | 100% |
| Microfocalizar 3 veredas en el municipio Yondó (Caño Negro, La Rompida 1 y La Rompida 2) | 3 | 100% |
| Tomar las decisiones de fondo de solicitudes de restitución de tierras en el municipio | 63 | 92% |
| **10** | Meta | Apertura del folio de matrícula inmobiliaria para la plena identificación del predio objeto de solicitud previo a su inscripción en el RTDAF | 41 | 12% | 42% |
| Avanzar en el recaudo del material probatorio y trabajo en campo respecto de 50 solicitudes en trámite que sería objeto de decisión de fondo para el primer semestre de 2020 | 100 | 0% |
| Elaboración y presentación de las demandas para las solicitudes inscritas, dentro del periodo de septiembre a diciembre de 2019. | 117 | 22% |
| Emitir decisión de fondo de solicitudes entre el periodo septiembre a diciembre de 2019 | 270 | 43% |
| En octubre se pondrá en consideración de concepto de seguridad los municipios PDET para ser microfocalizados | 1 | 100% |
| Hacer monitoreo y reuniones de coordinación correspondientes a los Comités Operativos Locales de Restitución - CORL para efectos de determinar la viabilidad de las condiciones de seguridad y el acompañamiento por parte de la fuerza pública para la intervención | 4 | 100% |
| Monitoreo permanente de las condiciones de seguridad, en aras de obtener un concepto positivo para reanudar el trámite y decidir de fondo las solicitudes suspendidas y microfocalizar la totalidad del territorio | 7 | 43% |
| Resolver las solicitudes Rupta dentro de periodo de septiembre a diciembre de 2019 | 142 | 19% |
| **11** | Nariño | Adopción de estudios preliminares de la etapa administrativa de restitución de tierras | 7 | 100% | 104% |
| Elaboración y presentación de demandas | 42 | 100% |
| Focalizar e iniciar la caracterización de la etapa administrativa | 1 | 100% |
| Formular proyectos productivos | 14 | 100% |
| Intervenir solicitudes Rupta | 15 | 100% |
| Priorización de subsidios de vivienda | 2 | 100% |
| Presentar un proyecto productivo para la aprobación del comité de formulación de proyecto | 1 | 100% |
| Promover el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares de protección ordenadas | 1 | 100% |
| Realizar informes de caracterización de afectaciones territoriales adoptados para la etapa administrativa | 1 | 100% |
| Revisión previa de los procesos judiciales étnicos de la UARIV - URT | 1 | 100% |
| Tramitar y decidir de fondo solicitudes de restitución de tierras en etapa administrativa | 439 | 140% |
| **12** | Norte de Santander | Decidir de fondo solicitudes de los municipios de Sardinata y Tubù | 64 | 100% | 100% |
| Presentación de demandas | 7 | 100% |
| Realizar levantamientos de medida de protección en los municipios PDET | 125 | 100% |
| Realizar una reunión entre la Fuerza Pública y URT para poner en consideración el concepto de seguridad en los municipios PDET para ser microfocalizados | 1 | 100% |
| Resolver 135 requerimientos de protección y cancelación | 135 | 100% |
| **13** | Putumayo | Radicar demandas | 121 | 88% | 73% |
| Tramitar y decidir de fondo solicitudes de RT | 954 | 57% |
| **14** | Tolima | Gestionar solicitudes de inscripción en el RTDAF con decisión de fondo proferida y notificada | 722 | 84% | 88% |
| Presentar solicitud de restitución | 95 | 92% |
| **15** | Valle del Cauca | Decisiones de fondo de los casos microfocalizados a la fecha o decisiones de fondo a los casos en trámite | 137 | 77% | 89% |
| Convocar COLR de seguimiento para determinar nuevas zonas libres de sospecha de minas o determinar cambios en las condiciones de seguridad | 3 | 100% |

Fuente: Subdirección General

Corte: 31 de marzo de 2022

### Resultados vigencia 2020

Del ejercicio de planificación de los compromisos para la vigencia de análisis, se obtuvo el siguiente resultado: un total de 684 compromisos, que corresponden a 3.843 productos para esta vigencia, los cuales se desagregaron de la siguiente manera:

Tabla 69 Compromisos y productos PDET de la UAEGRTD para la vigencia 2020

| **N°** | **N° productos** | **Etapa** | **Tipo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.525 | Administrativa | Decisiones de Fondo |
| 2 | 947 | Administrativa RUPTA | RUPTA Individual |
| 3 | 874 | Judicial | Demandas |
| 4 | 201 | Posfallo | Proyectos Productivos |
| 5 | 105 | Asuntos Étnicos | Estudios Preliminares |
| 6 | 47 | Posfallo | Subsidio de vivienda |
| 7 | 32 | Asuntos Étnicos | Caracterizaciones |
| 8 | 30 | Administrativa | COLR |
| 9 | 24 | Asuntos Étnicos | Demandas |
| 10 | 19 | Asuntos Étnicos | Socializaciones Dec-Ley |
| 11 | 14 | Posfallo | Compensaciones |
| 12 | 11 | Asuntos Étnicos | Medidas Cautelares |
| 13 | 8 | Administrativa | Microfocalizaciones |
| 14 | 2 | Administrativa | Informes de Sustracción |
| 15 | 2 | Asuntos Étnicos | RUPTA Étnico |
| 16 | 1 | Asuntos Étnicos | Inscripción en el RTDAF |
| 17 | 1 | Administrativa | Socializaciones Ley 1448 |
|  | **3.843** |  |  |

Fuente: Subdirección General

Corte: 31 de marzo de 2022

Con corte a 31 de diciembre de 2020, el resultado consolidado por Direcciones Territoriales fue el siguiente:

Tabla 70 Cumplimiento de compromisos PDET por Dirección Territorial para la vigencia 2020

| **N°** | **Dirección Territorial** | **N° compromisos** | **Cumplidos** | **% cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Putumayo | 64 | 63 | 98,4% |
| 2 | Córdoba | 70 | 67 | 95,7% |
| 3 | Norte de Santander | 17 | 16 | 94,1% |
| 4 | Antioquia | 19 | 17 | 89,5% |
| 5 | Magdalena Medio | 17 | 15 | 88,2% |
| 6 | Cesar | 35 | 29 | 82,9% |
| 7 | Nariño | 78 | 62 | 79,5% |
| 8 | Bogotá | 23 | 18 | 78,3% |
| 9 | Valle del Cauca | 31 | 24 | 77,4% |
| 10 | Caquetá | 52 | 40 | 76,9% |
| 11 | Apartadó | 69 | 49 | 71,0% |
| 12 | Meta | 54 | 36 | 66,7% |
| 13 | Cauca | 71 | 46 | 64,8% |
| 14 | Bolívar | 51 | 32 | 62,7% |
| 15 | Tolima | 17 | 10 | 58,8% |
| 16 | Magdalena | 16 | 8 | 50,0% |
| **TOTAL** | | **684** | **532** | **77,2%** |

Fuente: Subdirección General

Corte: 31 de marzo de 2022

### Cumplimiento vigencia 2021

La UAEGRTD hizo una revisión de la metodología utilizada con el fin de facilitar la consolidación y gestión de los reportes, lo cual pemitió la optimización de tiempos de análisis y respuesta. En este sentido, se diseñó una herramienta (plantilla Excel) mediante la cual se recolectó la información relacionada con los compromisos correspondientes a la vigencia de manera rápida, así como su estandarización y la de sus productos, para facilitar a las direcciones territoriales la definición de su planeación.

Esta herramienta incluye un componente financiero para obtener información respecto del costo unitario de productos, así como la marcación de los recursos con Trazador Presupuestal de Paz.

A partir de esta vigencia, en el proceso de gestión de restitución de derechos étnicos territoriales se asumió 14 compromisos PDET, correspondientes a: i) 3 Estudios preliminares, ii) 5 informes de caracterización y iii) 6 demandas étnicas. A continuación, se relaciona el porcentaje de cumplimiento por dirección territorial:

Tabla 71 Cumplimiento de compromisos PDET por dirección territorial para la vigencia 2021



Fuente: Subdirección General

A continuación, se relaciona el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos por dirección territorial.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **COMPROMISOS** | **ANTIOQUIA** | | **APARTADÓ** | | **BOGOTÁ** | | **BOLÍVAR** | | **CAQUETÁ** | | **CAUCA** | | **CESAR** | | **CÓRDOBA** | |
| **MT** | **%** | **MT** | **%** | **MT** | **%** | **MT** | **%** | **MT** | **%** | **MT** | **%** | **MT** | **%** | **MT** | **%** |
| 1 | Socializar la normatividad correspondiente a la etapa administrativa Ley 1448 o RUPTA. | 1 | 100% | 6 | 83% | 3 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% | 1 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% |
| 2 | Gestionar solicitudes de inscripción en RTDAF con decisión de fondo proferida y notificada | 54 | 100% | 287 | 26% | 14 | 107% | 86 | 130% | 733 | 95% | 150 | 70% | 79 | 11% | 232 | 206% |
| 3 | Decidir y notificar decisión de fondo en etapa administrativa o radicar ante el MADS la solicitud de sustracción de área de ZRF | - | - | 0 |  | 2 | 100% | - | - | - | - | 17 | 12% | - | - | 1 | 100% |
| 4 | Radicar ante el MADS, la solicitud de sustracción global para el municipio, en el segundo semestre de 2021 | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - | 2 | 100% | 1 | 100% | - | - | 1 | 100% |
| 5 | Presentar solicitud de restitución | 1 | 300% | 130 | 230% | - | - | 210 | 148% | 27 | 259% | 16 | 113% | 44 | 250% | 40 | 550% |
| 6 | Cumplimiento de compensación a víctima | - | - | 2 | 100% | - | - | 4 | 525% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 125% | 3 | 67% |
| 7 | Diseño e implementación de proyecto productivo familiar | - | - | 27 | 56% | - | - | 19 | 558% | 2 | 100% | 9 | 178% | 13 | 108% | 22 | 105% |
| 8 | Decidir y notificar la solicitud de inscripción o cancelación de medida de protección RUPTA | 16 | 138% | 112 | 131% | 1 | 100% | 60 | 143% | 40 | 175% | 66 | 173% | 9 | 189% | 19 | 421% |
| 9 | Decidir y notificar la solicitud levantamiento y cancelación de medida de protección RUPTA | - | - | 0 |  | - | - | - | - | - | - | 0 | . | - | - | - | - |
| 10 | Socializar el proceso de restitución de derechos territoriales establecido en el Decreto Ley 4633 y 4635 de 2011 al territorio colectivo | 3 | 100% | 3 | 100% | - | - | - | - | 2 | 100% | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Adoptar y comunicar el estudio preliminar del proceso de restitución de derechos territoriales del territorio colectivo | 3 | 100% | 4 | 100% | - | - | - | - | 3 | 100% | 4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 12 | Adoptar y comunicar el informe de caracterización de afectaciones territoriales del proceso de restitución de derechos territoriales | 2 | 100% | 3 | 100% | - | - | - | - | 1 | 0% | 5 | 100% | - | - | 6 | 67% |
| 13 | Radicar la solicitud judicial de restitución de derechos territoriales del territorio colectivo | 2 | 100% | 5 | 100% | - | - | - | - | 3 | 67% | 4 | 100% | - | - | 5 | 60% |
| 14 | Radicar ante el juez de restitución la solicitud de medidas cautelares para el territorio colectivo | 4 | 100% | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | 0 | 100% | - | - | - | - |
| **TOTAL** | | **86** | **109%** | **580** | **97%** | **20** | **105%** | **381** | **167%** | **818** | **104%** | **275** | **99%** | **153** | **156%** | **336** | **243%** |

Tabla 72 Detalle del cumplimiento de compromisos PDET por Dirección Territorial para la vigencia 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **COMPROMISOS** | **MAGDALENA** | | **MAGDALENA MEDIO** | | **META** | | | **NARIÑO** |  |  | **PUTUMAYO** | **TOLIMA** | | **VALLE DEL CAUCA** | | | **DAE** | |
| **MT** | **%** | **MT** | **%** | **MT** | **%** | **MT** | | **%** | **MT** | **%** | **MT** | **%** | | **MT** | **%** | **MT** | **%** |
| 1 | Socializar la normatividad correspondiente a la etapa administrativa Ley 1448 o RUPTA. | 0 | - | 0 | - | 8 | 63% | 2 | | 100% | 8 | 100% | 3 | 100% | | 7 | 100% | 0 | . |
| 2 | Gestionar solicitudes de inscripción en RTDAF con decisión de fondo proferida y notificada | 267 | 42% | 81 | 60% | 997 | 55% | 343 | | 62% | 614 | 66% | 617 | 119% | | 158 | 97% | 0 | . |
| 3 | Decidir y notificar decisión de fondo en etapa administrativa o radicar ante el MADS la solicitud de sustracción de área de ZRF | 42 | 12% | 9 | 100% | 0 |  | 0 | | - | - | -- | - | - | | 0 |  | 0 | . |
| 4 | Radicar ante el MADS, la solicitud de sustracción global para el municipio, en el segundo semestre de2021 | 0 | - | 0 | - | 3 | 100% | 2 | | 100% | 1 | 100% | - | - | | 0 |  | 0 | . |
| 5 | Presentar solicitud de restitución | 48 | 158% | 0 | - | 8 | 200% | 22 | | 182% | 240 | 229% | 125 | 246% | | 5 | 100% | 0 | . |
| 6 | Cumplimento de compensación a víctima | 3 | 233% | 0 | - | 0 |  | 3 | | 47% | 8 | 188% | - | - | | 0 |  | 0 | . |
| 7 | Diseño e implementación de proyecto productivo familiar | 6 | 283% | 0 | - | 2 | 100% | 11 | | 427% | 2 | 200% | 4 | 175% | | 0 |  | 0 | . |
| 8 | Decidir y notificar la solicitud de inscripción o cancelación de medida de protección RUPTA | 8 | 125% | 15 | 67% | 194 | 83% | 18 | | 139% | 5 | 80% | - | - | | 11 | 100% | 0 | . |
| 9 | Decidir y notificar la solicitud levantamiento y cancelación de medida de protección RUPTA | 0 | - | 0 | - | 1 | 0% | 0 | | - | - | - | 2 | 100% | | 0 |  | 0 | . |
| 10 | Socializar el proceso de restitución de derechos territoriales establecido en el Decreto Ley 4633 y 4635 de 2011 al territorio colectivo | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | | . | - | - | - | - | | 1 | 100% | 0 | . |
| 11 | Adoptar y comunicar el estudio preliminar del proceso de restitución de derechos territoriales del territorio colectivo | 0 | - | 0 | - | 4 | 100% | 6 | | 100% | 42 | 100% | 2 | 100% | | 0 |  | 3 | 100% |
| 12 | Adoptar y comunicar el informe de caracterización de afectaciones territoriales del proceso de restitución de derechos territoriales | 0 | - | 0 | - | 3 | 67% | 4 | | 50% | 3 | 67% | 1 | 100% | | 9 | 22% | 5 | 80% |
| 13 | Radicar la solicitud judicial de restitución de derechos territoriales del territorio colectivo | 0 | - | 0 | - | 3 | 67% | 5 | | 80% | 3 | 67% | 1 | 100% | | 5 | 40% | 6 | 83% |
| 14 | Radicar ante el juez de restitución la solicitud de medidas cautelares para el territorio colectivo | 0 | - | 0 | - | 1 | 100% | 3 | | 67% | - | - | - | - | | 0 | 0% | 0 | - |
| **TOTAL** | | **374** | **61%** | **105** | **65%** | **1224** | **61%** | **419** | | **83%** | **926** | **111%** | **755** | **140%** | | **196** | **93%** | **14** | **86%** |

Fuente: Subdirección General

A continuación, se relacionan los recursos identificados con trazador presupuestal de Paz, en materia de ruta individual.

Tabla 74 Histórico de los recursos identificados con trazador presupuestal de Paz en ruta individual 2020 - 2022



Fuente: Subdirección General

Tabla 75 Recursos identificados con trazador presupuestal de Paz en ruta individual 2020 - 2022





Fuente: Subdirección General